## Data
project	developer	task	created	start	work	wcreated	wstart	used
BI	Søren Brønsted	Dev miljø på dev-bi	17-03-14 10:39	22-04-14 10:00	11,5	12	17	12
BI	Søren Brønsted	Test af talend jobs	20-03-14 09:26	02-12-14 10:23	22,408	12	49	23
BI	Søren Brønsted	Install af YF 7.1 i dev-bi og siden flyttet til prod	03-12-14 15:49	10-12-14 09:06	4,967	49	50	5
BI	Søren Brønsted	Fejl i load	31-03-14 12:59	11-12-14 09:15	2,501	14	50	3
Drift	Søren Brønsted	Udløbet certifikat på eda.ufds.dk	13-05-14 16:27	21-05-14 10:17	0,001	20	21	1
Forretningsgange	Søren Brønsted	Idriftsætte OsTicket	12-07-13 13:59	06-08-13 08:00	0,4	28	32	1
Forretningsgange	Christoffer Nielsen	Osticket login	09-08-13 14:36	14-08-13 08:00	3	32	33	3
FS10	Christoffer Nielsen	Deb pakke	09-07-13 08:27	16-07-13 08:00	0,5	28	29	1
FS10	Christoffer Nielsen	Kassebilag	16-07-13 08:30	18-07-13 08:00	2,5	29	29	3
FS10	Christoffer Nielsen	Korrektur print	19-07-13 08:06	01-08-13 08:00	3,5	29	31	4
FS10	Christoffer Nielsen	Print via lpr	19-07-13 08:26	01-08-13 08:00	2,75	29	31	3
FS10	Christoffer Nielsen	Email	19-07-13 07:53	05-08-13 08:00	2	29	32	2
FS10	Christoffer Nielsen	Rettelse til korrespondance 2. runde	28-06-13 12:40	05-08-13 08:00	1	26	32	1
FS10	Søren Brønsted	Fejl vil ikke sende brev	11-09-13 13:15	09-09-13 08:00	1	37	37	1
FS10	Søren Brønsted	Fejl om vedhæftninger	11-09-13 13:16	10-09-13 08:00	1	37	37	1
FS10	Søren Brønsted	Tidligere breve kom frem på slutside	11-09-13 13:18	11-09-13 08:00	2	37	37	2
FS10	Søren Brønsted	Dobbelt linie afstand i Chrome	28-03-14 15:57	01-04-14 12:00	3,323	13	14	4
FS10	Søren Brønsted	Afstemning FS10 afgørelser til finans	11-09-14 09:53	18-11-14 12:25	2,082	37	47	3
FS10	Søren Brønsted	Procent på afgørelser	11-09-14 11:10	19-11-14 13:55	2,701	37	47	3
FS10	Søren Brønsted	Indlægge udlænding data	02-09-14 12:15	01-12-14 10:05	4,292	36	49	5
FS10	Søren Brønsted	Antal rbns	21-01-14 10:23	01-12-14 14:28	0,788	4	49	1
FS10	Søren Brønsted	Udgiftstype	29-04-14 09:45	01-12-14 15:38	0,186	18	49	1
FS10	Søren Brønsted	Speedoprint stopper	01-05-14 09:17	01-12-14 15:40	0,885	18	49	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	InsuranceMath tilrettes	12-07-13 13:00	22-07-13 08:00	30,3	28	30	31
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Check halefit value ved N/A i ChainLaddder	20-06-13 11:49	29-07-13 08:00	2	25	31	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Pensionalder	20-06-13 11:48	29-07-13 08:00	7	25	31	7
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Find fejl på byggeserveren	01-08-13 08:55	01-08-13 08:00	2,5	31	31	3
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Update men tabel data	01-08-13 09:23	01-08-13 08:00	1	31	31	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Beregning check	06-08-13 06:24	06-08-13 08:00	10,5	32	32	11
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Tomme cprnr og beløb	12-07-13 13:01	02-09-13 08:00	2	28	36	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Transformation 1. afgørelse	12-09-13 13:09	12-09-13 08:00	5,9	37	37	6
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Nuværende alder > pensionsalder	11-09-13 11:09	13-09-13 08:00	1,7	37	37	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Pensionsalder	11-09-13 11:32	18-09-13 08:00	9,3	37	38	10
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Hensættelse ved pension	11-09-13 12:21	19-09-13 08:00	6,4	37	38	7
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Alder på skadetidspunktet	09-07-13 10:23	24-09-13 08:00	25,1	28	39	26
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Pensionalder beregning	30-09-13 10:28	30-09-13 08:00	2,6	40	40	3
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Test cases tilrettes	12-07-13 06:32	02-10-13 08:00	6,4	28	40	7
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Rettelse alder på skadestidspunkt	08-10-13 10:45	08-10-13 08:00	5,8	41	41	6
Hænsættelsesmodel	Christoffer Nielsen	Antal skader	09-07-13 09:03	10-10-13 08:00	9	28	41	9
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Antal skade kettle	11-09-13 08:08	10-10-13 08:00	4,5	37	41	5
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Følsomhed, aeh+ly+sbo, inflation	11-07-13 11:19	11-10-13 08:00	4,9	28	41	5
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Følsomhedsanalyser	11-07-13 11:13	11-10-13 08:00	1,5	28	41	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Risikotillæg metode 3.1	14-10-13 11:14	14-10-13 08:00	13,4	42	42	14
Hænsættelsesmodel	Christoffer Nielsen	Sammenligning af workspaces	11-07-13 12:02	16-10-13 08:00	6,25	28	42	7
Hænsættelsesmodel	Christoffer Nielsen	Sammenligne ultimate	11-07-13 12:04	17-10-13 08:00	10	28	42	10
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Persistens	14-06-13 13:17	17-10-13 08:00	77,5	24	42	78
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Rbns	14-03-14 14:32	17-03-14 10:31	41,459	11	12	42
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Data bestilling	08-01-14 07:32	01-04-14 15:37	1,126	2	14	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Ingen kommentar	08-01-14 10:14	03-04-14 08:50	0,712	2	14	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Alternative trekanter	27-03-14 09:19	03-04-14 09:35	1,038	13	14	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Kurve opslag fejler	08-01-14 07:29	03-04-14 10:38	0,274	2	14	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Workspace ændring	10-02-14 14:56	03-04-14 10:56	0,65	7	14	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Indlæsning af kurver	10-02-14 15:00	03-04-14 12:20	1,817	7	14	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	CL beregnet overføres ikke	29-04-14 09:36	30-04-14 10:37	0,34	18	18	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Undo og redo	15-11-13 13:03	30-04-14 11:16	4,726	46	18	5
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Zoom af graf	07-05-14 15:04	07-05-14 15:04	0,15	19	19	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Nye halefit formler	26-03-14 10:45	01-07-14 09:00	13,75	13	27	14
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	CL individuelle udviklingsfaktorer	15-05-14 09:55	07-07-14 11:04	2,929	20	28	3
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Pensionsalder	19-09-14 12:29	07-11-14 12:00	2,836	38	45	3
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Ændring til kapital beregningen	05-09-14 12:50	11-11-14 12:25	12,53	36	46	13
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Efterbetalinger og 1. afgørelse	23-09-13 11:21	18-11-14 10:27	0,32	39	47	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Kopier workspace	15-05-14 10:02	20-11-14 10:11	1,681	20	47	2
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Risikotillæg og analyser fejler	25-07-14 12:32	20-11-14 15:26	0,617	30	47	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Rest filter værdier	15-05-14 10:01	24-11-14 12:21	0,04	20	48	1
Hænsættelsesmodel	Søren Brønsted	Indekseret modelkontrol	13-06-14 10:16	24-11-14 15:05	3,462	24	48	4
Infrastruktur	Søren Brønsted	Nagios check af offline backup	14-06-13 13:07	17-03-14 10:16	0,001	24	12	1
Infrastruktur	Søren Brønsted	AS400 ftp backup	14-06-13 13:09	17-03-14 10:17	0,001	24	12	1
Infrastruktur	Søren Brønsted	Ændringer til faktura	02-05-14 15:18	09-05-14 09:40	0,002	18	19	1
Infrastruktur	Søren Brønsted	Oplæg til pakke server	19-11-14 09:47	19-11-14 10:37	3,891	47	47	4
Infrastruktur	Søren Brønsted	Interform	02-05-14 15:22	26-11-14 09:14	6,11	18	48	7
Kanban	Søren Brønsted	Sortering af opgave i opgave view	03-04-14 14:06	03-04-14 14:00	0,154	14	14	1
PAS	Christoffer Nielsen	Analyse af udtrække	05-08-13 13:40	05-08-13 08:00	2,5	32	32	3
PAS	Christoffer Nielsen	Byg script til at udlæse kunderne fra tekst filen(pdf)	06-08-13 08:33	06-08-13 08:00	4	32	32	4
PAS	Christoffer Nielsen	Police parsing	06-08-13 08:42	06-08-13 08:00	1	32	32	1
PAS	Christoffer Nielsen	Lav tests	06-08-13 08:43	07-08-13 08:00	7,25	32	32	8
PAS	Christoffer Nielsen	Fil iterator	08-08-13 07:41	08-08-13 08:00	4,75	32	32	5
PAS	Christoffer Nielsen	GUI til håndtering af faktura	10-07-13 08:31	02-09-13 08:00	7,5	28	36	8
PAS	Christoffer Nielsen	Lav fejlhåndtering og giv brugeren info om dette	09-08-13 08:46	02-09-13 08:00	1,5	32	36	2
PAS	Christoffer Nielsen	Implemeter refusioner	03-09-13 12:09	03-09-13 08:00	5,25	36	36	6
PAS	Christoffer Nielsen	PHPMailer integeres	03-09-13 10:51	03-09-13 08:00	1	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Importer alt	04-09-13 12:07	04-09-13 08:00	0,75	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Ingen varerlinier skal ikke stoppe kørslen	03-09-13 10:50	04-09-13 08:00	1	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Kundelisten	04-09-13 12:05	04-09-13 08:00	0,25	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Kundesiden	04-09-13 12:05	04-09-13 08:00	0,25	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Lav CLI styring til import	04-09-13 08:27	04-09-13 08:00	0,5	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Link til fejl log	03-09-13 10:51	04-09-13 08:00	1	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Tjek på basispræmie	03-09-13 10:50	04-09-13 08:00	0,5	36	36	1
PAS	Christoffer Nielsen	Dan OIO faktura	27-06-13 08:45	09-09-13 08:00	19,5	26	37	20
PAS	Christoffer Nielsen	Betalingsbetingelser	13-09-13 10:40	13-09-13 08:00	0,25	37	37	1
PAS	Christoffer Nielsen	Brug phpmailer fra apt-get!! IKKE GIT	04-09-13 10:12	13-09-13 08:00	1	36	37	1
PAS	Christoffer Nielsen	Byt om på betalingsmuligheder	13-09-13 10:40	13-09-13 08:00	0,25	37	37	1
PAS	Christoffer Nielsen	Dan OIO kredit nota	11-09-13 10:55	13-09-13 08:00	2,25	37	37	3
PAS	Christoffer Nielsen	Lav deb pakke	03-09-13 13:51	13-09-13 08:00	3	36	37	3
PAS	Christoffer Nielsen	Tilføj fremmedeflagsafgift	11-09-13 11:59	13-09-13 08:00	3,25	37	37	4
PAS	Christoffer Nielsen	Send faktura til sproom	13-09-13 07:12	16-09-13 08:00	6,25	37	38	7
PAS	Christoffer Nielsen	Unit testing på XML filerne	16-09-13 09:06	16-09-13 08:00	3,75	38	38	4
PAS	Christoffer Nielsen	Overførelse fra AS400 til PAS	11-09-13 14:00	17-09-13 08:00	2,25	37	38	3
PAS	Christoffer Nielsen	Tilpasning af OIO layout	18-09-13 06:38	18-09-13 08:00	7,25	38	38	8
PAS	Christoffer Nielsen	Sproom side	13-09-13 10:57	19-09-13 08:00	2,25	37	38	3
PAS	Christoffer Nielsen	Test	17-09-13 10:56	20-09-13 08:00	13,75	38	38	14
PAS	Christoffer Nielsen	EXCEL	01-10-13 10:50	30-09-13 08:00	2,5	40	40	3
PAS	Christoffer Nielsen	Test med søren	03-10-13 07:30	01-10-13 08:00	3	40	40	3
PAS	Christoffer Nielsen	Tilføjelse af test cases og refaktorering af koden	03-10-13 07:30	01-10-13 08:00	21,75	40	40	22
PAS	Christoffer Nielsen	2. oktober beregningsfejl på oio, xls	03-10-13 07:32	02-10-13 08:00	1	40	40	1
PAS	Christoffer Nielsen	Småfejl og test as PAS	03-10-13 08:09	03-10-13 08:00	2,25	40	40	3
PAS	Christoffer Nielsen	Fejlfindning af "Der er opstået en eller flere fejl"	04-10-13 07:26	04-10-13 08:00	1,25	40	40	2
PAS	Christoffer Nielsen	Sat PAS i produktion	04-10-13 11:26	04-10-13 08:00	1,5	40	40	2
PAS	Christoffer Nielsen	Address på OIO	07-10-13 12:05	07-10-13 08:00	1	41	41	1
PAS	Christoffer Nielsen	Enhedpris/antal enheder OIO	07-10-13 12:13	07-10-13 08:00	1	41	41	1
PAS	Christoffer Nielsen	Flyt nota over på faktura niveau	04-10-13 07:47	07-10-13 08:00	1,25	40	41	2
PAS	Christoffer Nielsen	Oioubl profile fejl	08-10-13 08:12	08-10-13 08:00	0,5	41	41	1
PAS	Christoffer Nielsen	Tilrette parser	08-10-13 10:17	08-10-13 08:00	4	41	41	4
PAS	Christoffer Nielsen	Undersøg teksten stabilitet	03-10-13 12:26	08-10-13 08:00	1,25	40	41	2
PAS	Christoffer Nielsen	Tilføjelse af sidste test cases	09-10-13 08:37	09-10-13 08:00	3	41	41	3
PAS	Søren Brønsted	Ændring af PDF faktura til PAS data	13-05-14 11:31	15-05-14 09:00	6,942	20	20	7
PAS	Christoffer Nielsen	Kunde specifikke faktura	24-01-14 12:13	07-07-14 10:44	2,543	4	28	3
PAS	Christoffer Nielsen	Kunde specifik excel ark	13-06-14 09:22	07-07-14 14:11	0,666	24	28	1
PAS	Christoffer Nielsen	Kvitteringsmail mangler data	07-07-14 12:14	08-07-14 14:10	0,231	28	28	1
PAS	Christoffer Nielsen	Beregning af momspligtigt beløb	08-07-14 15:51	09-07-14 09:15	0,524	28	28	1
PAS	Christoffer Nielsen	Logo på eksisterne pdf	02-05-14 15:26	09-07-14 09:45	0,72	18	28	1
PAS	Christoffer Nielsen	Test af excel	08-07-14 15:51	09-07-14 09:48	0,39	28	28	1
PAS	Christoffer Nielsen	wkhtmltox pakketering	13-06-14 09:26	09-07-14 12:25	2,645	24	28	3
PAS	Christoffer Nielsen	APM xtra fane	08-07-14 08:39	09-07-14 15:20	5,531	28	28	6
PAS	Christoffer Nielsen	Rettelser efter review	10-07-14 10:00	10-07-14 10:05	1,759	28	28	2
PAS	Christoffer Nielsen	APM engelsk faktura og kreditnota	08-07-14 08:39	11-07-14 12:13	2,236	28	28	3
PAS	Christoffer Nielsen	Omdøb bruger ark	15-07-14 10:34	15-07-14 12:41	0,126	29	29	1
PAS	Christoffer Nielsen	Fejlvisning på brugerark	15-07-14 10:35	15-07-14 12:49	0,374	29	29	1
PAS	Christoffer Nielsen	Dublet kode	15-07-14 10:32	15-07-14 13:12	1,379	29	29	2
PAS	Christoffer Nielsen	Code coverage	15-07-14 10:33	15-07-14 14:35	10,327	29	29	11
PAS	Christoffer Nielsen	Adressehåndtering	15-07-14 10:31	17-07-14 12:29	2,917	29	29	3
PAS	Søren Brønsted	Fejl på faktura	07-10-14 10:04	18-11-14 12:06	0,208	41	47	1
PAS	Søren Brønsted	Deres og vores favør	08-10-14 13:28	27-11-14 15:02	1,981	41	48	2
PAS	Søren Brønsted	pdf skal ikke vedhæftes excel på mail	03-12-14 10:35	03-12-14 10:35	1,102	49	49	2
PAS	Søren Brønsted	Tekstfelt til procedurebeskrivelse	03-12-14 16:20	09-12-14 10:48	3,145	49	50	4
RAS	Christoffer Nielsen	Antal efterbetalinger er et decimaltal	14-06-13 12:38	16-07-13 08:00	0,5	24	29	1
RAS	Christoffer Nielsen	Dokumentation som in HM	14-06-13 12:33	16-07-13 08:00	0,5	24	29	1
RAS	Christoffer Nielsen	Export til DanskeBank	14-06-13 12:33	16-07-13 08:00	0,25	24	29	1
RAS	Christoffer Nielsen	Hændelseskoden skal også vises i lister med hændelser	14-06-13 12:45	16-07-13 08:00	0,25	24	29	1
RAS	Christoffer Nielsen	Ny tabel (filer) til Export til dansk bank	16-07-13 12:07	16-07-13 08:00	5	29	29	5
RAS	Christoffer Nielsen	Postnr og by validering	14-06-13 12:34	16-07-13 08:00	0,5	24	29	1
RAS	Christoffer Nielsen	Visning af navn på alle detail sider i legend	14-06-13 12:44	16-07-13 08:00	0,5	24	29	1
RAS	Christoffer Nielsen	Godkendelse af aktuelle kladde	17-07-13 11:45	18-07-13 08:00	4,75	29	29	5
RAS	Christoffer Nielsen	RAS kladde lønkørsel	16-07-13 09:05	18-07-13 08:00	1,5	29	29	2
RAS	Christoffer Nielsen	Rolle og rettigheder	14-06-13 12:53	18-07-13 08:00	3	24	29	3
RAS	Christoffer Nielsen	Udskrivning af lønsedler	31-07-13 07:00	01-08-13 08:00	0,25	31	31	1
RAS	Søren Brønsted	Rolle og rettigheder	14-06-13 12:53	02-08-13 08:00	3,5	24	31	4
RAS	Christoffer Nielsen	Oprettelse af hændelse, efterbetaling og refusioner	17-07-13 11:50	05-08-13 08:00	2,75	29	32	3
RAS	Christoffer Nielsen	Tilføjelse af slette logik	05-08-13 10:21	05-08-13 08:00	1,5	32	32	2
RAS	Christoffer Nielsen	Lønsedler integeret i ras	31-07-13 12:04	12-08-13 08:00	13	31	33	13
RAS	Christoffer Nielsen	Apanage Nr. > 100	18-08-13 14:51	18-08-13 08:00	0,5	33	33	1
RAS	Christoffer Nielsen	Lønsedler side	18-08-13 14:51	18-08-13 08:00	0,25	33	33	1
RAS	Christoffer Nielsen	Datoer for workflow	11-09-13 12:34	19-09-13 08:00	4,25	37	38	5

## Behandlet data
Tæl - used	Data
used	BI	Drift	Forretningsgange	FS10	Hænsættelsesmodel	Infrastruktur	Kanban	PAS	RAS	Total Resultat
1		1	1	7	9	3	1	24	9	55
2				2	8			9	2	21
3	1		1	4	4			13	2	25
4				2	1	1		5	1	10
5	1			1	3			1	3	9
6					2			2		4
7					4	1		2		7
8						3		3
9					1					1
10					2					2
11					1			1		2
12	1					1
13					1				1	2
14					2			1		3
20						1		1
22						1		1
23	1					1
26					1					1
31					1					1
42					1					1
78					1					1
Total Resultat	4	1	2	16	42	5	1	63	18	152
	BI	Drift	Forretningsgange	FS10	Hænsættelsesmodel	Infrastruktur	Kanban	PAS	RAS	total	gns	akk gns	Antal Opgaver	Timer	Akk timer
1	0,00%	100,00%	50,00%	43,75%	21,43%	60,00%	100,00%	38,10%	50,00%	36,18%	38,32%	38,32%	63	24	24
2	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	19,05%	0,00%	0,00%	14,29%	11,11%	13,82%	14,24%	52,55%		18	42
3	25,00%	0,00%	50,00%	25,00%	9,52%	0,00%	0,00%	20,63%	11,11%	16,45%	16,57%	69,12%		31	73
4	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	2,38%	20,00%	0,00%	7,94%	5,56%	6,58%	7,09%	76,22%		18	91
5	25,00%	0,00%	0,00%	6,25%	7,14%	0,00%	0,00%	1,59%	16,67%	5,92%	7,91%	84,13%		25	116
6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	3,17%	0,00%	2,63%	1,98%	86,11%		8	124
7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	20,00%	0,00%	3,17%	0,00%	4,61%	3,17%	89,29%		14	138
8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	0,00%	1,97%	1,19%	90,48%		6	144
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,60%	91,07%		3	147
10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	1,19%	92,26%		8	155
11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	1,32%	0,99%	93,25%		7	161
12	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,00%	93,25%		0	161
13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	5,56%	1,32%	1,98%	95,24%		16	178
14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	1,97%	1,59%	96,83%		14	192
20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,66%	0,40%	97,22%		5	197
22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,66%	0,40%	97,62%		6	202
23	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,00%	97,62%		0	202
26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,60%	98,21%		10	212
31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,60%	98,81%		12	224
42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,60%	99,40%		16	239
78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,60%	100,00%		29	269
	BI	Drift	Forretningsgange	FS10	Hænsættelsesmodel	Infrastruktur	Kanban	PAS	RAS	Gns
1	0,00%	100,00%	50,00%	43,75%	21,43%	60,00%	100,00%	38,10%	50,00%	29,76%
2	0,00%	100,00%	50,00%	56,25%	40,48%	60,00%	100,00%	52,38%	61,11%	46,43%
3	25,00%	100,00%	100,00%	81,25%	50,00%	60,00%	100,00%	73,02%	72,22%	61,51%
4	25,00%	100,00%	100,00%	93,75%	52,38%	80,00%	100,00%	80,95%	77,78%	66,67%
5	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,52%	80,00%	100,00%	82,54%	94,44%	71,03%
6	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,29%	80,00%	100,00%	85,71%	94,44%	75,00%
7	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73,81%	100,00%	100,00%	88,89%	94,44%	81,35%
8	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73,81%	100,00%	100,00%	93,65%	94,44%	83,73%
9	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76,19%	100,00%	100,00%	93,65%	94,44%	84,92%
10	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,95%	100,00%	100,00%	93,65%	94,44%	87,30%
11	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	95,24%	94,44%	89,29%
12	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	95,24%	94,44%	89,29%
13	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,71%	100,00%	100,00%	95,24%	100,00%	90,48%
14	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,48%	100,00%	100,00%	96,83%	100,00%	93,65%
20	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,48%	100,00%	100,00%	98,41%	100,00%	94,44%
22	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,24%
23	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,24%
26	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,43%
31	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,62%
42	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,81%
78	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Sql
select p.name, u.name, t.title, w.start, w.used
from project p
join task t on p.uid = t.project_uid
join (select task_uid, user_uid, min(start) as start, sum((to_seconds(end)-to_seconds(start))/(60*60)) as used
from work
group by task_uid, user_uid) w on t.uid = w.task_uid
join user u on u.uid = w.user_uid
order by 1,2,3,4